| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 办案直接成本 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  | 2021 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市仲裁委员会秘书处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、结转及当年调整预算数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  |  | 指标结余数 |  |
|  | 540 |  | -14.24 |  |  |  |  | 468.28 |  |  |  | 57.48 |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  | 财政收回数 |  |
|  | 468.28 |  | 468.28 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 预算数（万元） |  |  |  |  | 实际数（万元） |  |  |  |
| 仲裁员报酬、专家咨询费、速录员、实习生成本、差旅费 |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 19.91 |  |  |  |
| 其他办案成本及新增项目调剂 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 27.9 |  |  |  |
| 邮资、电话费、资料费、电脑耗材等 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 420.47 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 468.28 |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 投入目标 |  | 项目日常进度管理规范性 |  |  | 规范 |  | 4 |  | 100% |  | 4 |
|  |  |  |  | 专款专用率 |  |  | 100% |  | 4 |  | 100% |  | 4 |
|  |  |  |  | 财务制度健全性 |  |  | 健全 |  | 2 |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 100% |  | 8 |  | 89.07% |  | 3.63 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 4 |  | 100% |  | 4 |
|  |  | 产出目标 |  | 收案数量 |  |  | =1285件 |  | 8.66 |  | 1301件 |  | 8.66 |
|  |  |  |  | 结案数量 |  |  | =900件 |  | 8.68 |  | 1140件 |  | 8.68 |
|  |  |  |  | 调撤案件数 |  |  | =720件 |  | 8.66 |  | 619件 |  | 2.59 |
|  |  | 结果目标 |  | 结收案比 |  |  | =70% |  | 8.66 |  | 115% |  | 8.66 |
|  |  |  |  | 调撤率 |  |  | =80% |  | 8.66 |  | 86% |  | 8.66 |
|  |  |  |  | 收案数目标完成率 |  |  | =70% |  | 8.68 |  | 127% |  | 8.68 |
|  |  | 影响力目标 |  | 仲裁案件发回重审率 |  |  | =5% |  | 6 |  | 0% |  | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.56 |

| 填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2021年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2021年12月31日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%,实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 仲裁员办案报酬、差旅费、住宿费、专家咨询、办案邮资、电话费用、速录员费用及办案文书印刷工本费、电脑耗材、资料、其他办案费用等 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 项目全部完成后预期完成保障全年仲裁工作目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 完成当年仲裁业务劳务费支付、办案资料成本、办案差旅费的100%清算支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 2021年，苏州仲裁委员会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实司法部、省司法厅与市司法局对仲裁工作的各项决策部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以提升仲裁公信力为核心，以“服务发展、服务稳定、服务民生”为己任，积极推进仲裁案件质效提升与苏州仲裁基础建设，深入开展“我为群众办实事”主题实践活动，依法公正、快捷地解决各类民商事纠纷，较好地完成了2021年的各项工作，为我市经济社会高质量发展提供公正高效快捷的仲裁服务保障。 2021年共受理仲裁案件1301件（含反请求71件），其中涉外案件5件；案件标的37.98亿元，仲裁业务非税收入财政入库决算数超2600万元，标的额和非税收入均创历史新高。这些成绩的取得离不开市财政局的资金支持和业务指导，2021年的预算，特别是经常性项目办案直接成本的预算立项设置到期间绩效监管，协调沟通共同促进苏州仲裁事业迈上了一个新的台阶。 2021年，本会案件办理质量与效率维持了较高水平。全年共审结案件1140件，结收案比为115%，审限内结案率超60%。全年无被人民法院撤销与不予执行仲裁裁决的情况，这主要得益于案件质量的进一步提升与人民法 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 本项目“办案直接成本”绩效“投入目标管理”指标五项其中四项100%完成，一项预算执行率为89.07%；“产出目标管理”三项其中二项100%完成，一项调撤案件数完成率为86%；“效果目标管理”四项全部100%完成。项目管理苏州仲裁委员会的年度办案所需绩效目标管理，包括仲裁劳务费、其他办案成本、办案差旅费等完成清算支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 存在的问题及原因： 一、办案直接成本项目本身不是一个能确定的数值，在执行的过程中要受同样不确定的结案数量和结案标的因素的直接影响，是一个变量，在预算规模安排上存在一定的盲目性，本身存在一定的的结构性问题较难解决。一般来说，历年的预算只能参照取值于上年度该项目决算数再适当考虑其他一些因素来安排，多了少了都是很可能的，加上2021年受新冠疫情影响，部分案件审期延迟，不能按期结案后支付费用，多重因素综合影响导致本项目执行率没有能100%完成。 二、项目绩效管理“产出指标”及其标准在选择上有所过偏和要求过高，“调撤案件数”和“调撤率”一般是长效管理目标，不太适合定要求在当期完成，今后要考虑选择“审限内结案数和审限内结案率”，更能与新时代司法精神要求及当事人追求高效快捷的法律服务需求相贴合。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 苏州仲裁委员会秘书处要进一步规范项目支出监管，及时对执行进度进行动态督促，特别是要加强财务管理部门与仲裁办案部门的沟通和协调，争取更好更大力度提高结案数量以提高本项目的预算执行率，同时要与市财政局主管部门做好汇报和沟通，争取在项目绩效管理“产出指标”目标指标的选择上作出一些合理适当的微调，以更好地提升项目管理成效及体现其社会效益。 |  |  |  |  |  |  |
| （标注：项目概况、项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成） |  |  |  |  |  |  |  |